## Sheet1
item | Activity | Project.element | Start | End
1 | Main ethics | Ethics | 2020-10-01 | 2021-03-01
2 | Pilot data collection | Data | 2020-10-01 | 2020-12-30
3 | Main data collection | Data | 2021-04-01 | 2021-07-01
4 | Analyse data | Analysis | 2021-06-01 | 2021-08-01
5 | Write report | Dissemination | 2021-10-01 | 2022-04-01